## Backlog
US | Titre | En tant que | Je veux... | Afin de... | Pondération | Données/Autorisations nécessaires | Profil | Charges (Jours) | pourcentage | Coût
1 | Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | L’utilisateur doit pouvoir créer un compte et se connecter avec une adresse mail et mot de passe. et mot de passe. adresse mail. | - Voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles recommandés, etc - Pouvoir passer commande | Must have | - Adresse mail utilisateur - Mot de passe | Développeur | 3 | 3% | 1050
2 | Constitution d'une bibliothèque de photo | Utilisateur de l'application | L’utilisateur doit pouvoir accéder un outil de recommandation de vêtements basée sur les vêtements qu’il possède déjà dans sa garde-robe : | Me prendre en photo, qui sera enregistrée dans une bibliothèque dédiée. | Must have | - Appareil photo de l'appareil - Stockage de l'appareil | Développeur | 5 | 5% | 1750
3 | Recommandation produit | Application | L’algorithme doit pouvoir, à partir des photos stockées de l’utilisateur, trouver des produits similaires dans la base produits. | Recommander des vêtements qui pourraient correspondre aux goûts de l'utilisateur. | Must have | - Accès Internet pour interagir avec le modèle IA en production - Catalogue produits - Stockage de l'appareil - Photos enregistrées dans l'application | Data Scientist | 15 | 15% | 6000
4 | Mise en situation du produit recommandé | Application | L’application doit pouvoir afficher sur une photo de l’utilisateur le vêtement proposé, afin qu’il puisse juger et décider. | Aider l'utilisateur à choisir parmi les vêtements recommandés comme s'il les essayait en boutique. | Must have | - Stockage de l'appareil - Photos enregistrées dans l'application - Catalogue produits - Accès Internet pour accéder au catalogue | Presta IA | 25 | 25% | 15000
5 | Interface utilisateur | Application | L’utilisateur doit pouvoir changer la couleur et éventuellement le style du vêtement recommandé (ex : T-shirt manches courtes ou longues) | Permettre à l'utilisateur d'interagir avec les différents outils. | Must have | - Stockage de l'appareil | UX Designer | 10 | 10% | 3000
6 | Design graphique | Application | L’utilisateur doit pouvoir accéder à un outil de recommandation basé sur ses préférences de style ou les tendances du moment : | Rendre l'application plus conviviale et plus identifiable par l'utilisateur. | Must have | - Stockage de l'appareil | Graphiste | 5 | 5% | 1250
7 | Indiquer ses styles préférés | Utilisateur de l'application | L’utilisateur doit pouvoir définir ses styles préférés parmi ceux proposé par le site | Obtenir des recommandations en adéquation avec mes préférences de style. | Could have | - Familles de styles du catalogue | Développeur | 1 | 1% | 350
8 | Indiquer ses marques préférées | Utilisateur de l'application | L’utilisateur doit pouvoir référencer ses marques préférées parmi celles vendues par le groupe Fashion-Insta | Rester fidèle à mes marques préférées. | Could have | - Marques référencées dans le catalogue | Développeur | 1 | 1% | 350
9 | Référencer ses sources d'inspiration | Utilisateur de l'application | L’utilisateur doit pouvoir référencer les blogs, sites, de conseil, d’influenceur(seuses), de tendances | Accéder rapidement à mes sources d'inspirations autres que l'application. | Won’t have | - Données de préférences personnelles | Développeur | 5 | 5% | 1750
10 | Recommander en fonction des préférences de styles et de marques | Application | L’algorithme doit pouvoir à partir des préférences de l’utilisateur (styles, marques, blogs, …) proposer des vêtements. | Recommander des produits correspondants aux attentes indiquées par l'utilisateur. | Could have | - Données de styles et de marques définies par l'utilisateur | Data Scientist | 5 | 5% | 2000
11 | Noter les recommandations de l'application | Utilisateur de l'application | L’utilisateur doit aussi pouvoir laisser un avis sur la pertinence des propositions de vêtements qui lui sont faites. | Affiner la pertinence des futures recommandation. | Should have | - Historique des notes de l'utilisateur | Développeur | 5 | 5% | 1750
12 | Mettre le produit recommandé dans le panier, valider et finaliser la commande | Utilisateur de l'application | L’utilisateur doit pouvoir mettre les produits dans un panier, valider une commande, choisir un type de livraison, et terminer par une transaction bancaire. | Ajouter successivement plusieurs produits au panier avant de finaliser mon éventuel achat. | Must have | - Références des produits à mettre au panier | Développeur | 12 | 12% | 4200
13 | Gérer la désinscription au service de recommandation | Utilisateur de l'application | Gérer la désinscription au service de recommandation | Choisir si la recommandation doit être ponctuelle et faire suite à une action de ma part. | Should have | - Données de préférences à syncroniser avec les données du compte utilisateur sur le serveur (pour les préférences mail) | Développeur | 1 | 1% | 350
14 | Accéder à la modifications et suppression des données personnelles du compte/commandes | Utilisateur de l'application | Accéder à la modifications et suppression des données personnelles | - Me faire livrer à une adresse différente - Changer mes informations de contact - Ne plus faire apparaître des commandes à caractère sensible - Supprimer toutes données me concernant | Must have | - Accès au compte sur le site - Coordonnées de l'utilisateur - Historique de commandes - Toutes les informations liées au compte | Développeur | 1 | 1% | 350
15 | Gérer la durée de conservation de ses données personnelles | Utilisateur de l'application | Gérer la durée de conservation de ses données personnelles | Afin que ces données potentiellement sensibles soient supprimées automatiquement en cas d'oubli de suppression manuelle. | Must have | - Données de préférences de durée de conservation - Photos prises par l'utilisateur - Données de styles et de marques définies par l'utilisateur - Historique des recommandations | Développeur | 1 | 1% | 350
16 | Purge automatique des données en cas d'inactivité de l’utilisateur | Application | L’application doit pouvoir réaliser une purge automatique des données personnelles au bout d’un délai maximum fixé sans activité de l’utilisateur | Afin que des données personnelles de l'utilisateur ne soient pas conservées à son insu suite à l'oubli/arrêt de l'utilisation de l'application. | Must have | - Toutes les informations liées au compte et à l'utilisation de l'application | Développeur | 5 | 5% | 1750
[7 empty] | Total | 100 | 100% | 41250
[7 empty] | Catégorie | Charges (Jours) | Coûts journaliers | Coût
[7 empty] | Développeur | 40 | 350 | 14000
[7 empty] | Data Scientist | 20 | 400 | 8000
[7 empty] | Presta IA | 25 | 600 | 15000
[7 empty] | UX Designer | 10 | 300 | 3000
[7 empty] | Graphiste | 5 | 250 | 1250
[8 empty] | 100 | 1900 | 41250

## organisation Sprints
ÉQUIPE PROJET
|  |  | Gestion | Equipe
|  |  | Product Owner : Alicia | Data Scientist
|  |  | IA Product Manager : Soukaina | Presta IA
Développeur
UX Designer :
Graphiste
[8 empty] | Développeur | Data Scientist | Presta IA | UX Designer | Graphiste
|  |  |  | 1 | SPRINT 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 4 |  | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 5 |  | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
|  |  |  | 6 |  | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
|  |  |  | 7 |  | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
|  |  |  | 8 |  | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
|  |  |  | 9 |  | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
|  |  |  | 10 |  | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
|  |  |  | 11 |  | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
|  |  |  | 12 |  | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
|  |  |  | 13 |  | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
|  |  |  | 14 |  | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
|  |  |  | 15 |  | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
|  |  |  | 16 |  | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
|  |  |  | 17 |  | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
|  |  |  | 18 |  | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
|  |  |  | 19 |  | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
|  |  |  | 20 |  | 20 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
|  |  |  | 21 |  | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
|  |  |  | 22 |  | 22 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
|  |  |  | 23 |  | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
|  |  |  | 24 |  | 24 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
|  |  |  | 25 |  | 25 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | 1 | SPRINT 2 | 26 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | 2 |  | 27 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | 3 |  | 28 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | 4 |  | 29 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | 5 |  | 30 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | 6 |  | 31 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | 7 |  | 32 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | 8 |  | 33 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | 9 |  | 34 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | 10 |  | 35 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | 11 |  | 36 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | 12 |  | 37 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  |  |  | 13 |  | 38 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
|  |  |  | 14 |  | 39 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
|  |  |  | 15 |  | 40 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
|  |  |  | 16 |  | 41 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
|  |  |  | 17 |  | 42 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
|  |  |  | 18 |  | 43 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
|  |  |  | 19 |  | 44 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
SPRINT 1 | 6 | 63 | 25 | 20 |  | 45 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
SPRINT 2 | 5 | 20 | 20 | 1 | SPRINT 3 | 46 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
SPRINT 3 | 5 | 17 | 12 | 2 |  | 47 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
|  |  |  | 3 |  | 48 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  |  | 4 |  | 49 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  |  | 5 |  | 50 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  |  | 6 |  | 51 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13
|  |  |  | 7 |  | 52 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14
|  |  |  | 8 |  | 53 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15
|  |  |  | 9 |  | 54 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15
|  |  |  | 10 |  | 55 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15
|  |  |  | 11 |  | 56 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15
|  |  |  | 12 |  | 57 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15
[6 empty] | 58 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16
Point plannification SPRINT 1
[5 empty] | SPRINT 1 | - Charge : | 63
|  | US | Titre | Je veux... | Afin de... | Pondération | Profil | Charge ( jours) | Coût : 28050 € | User stories : | 6
|  | 1 | Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | L’utilisateur doit pouvoir créer un compte et se connecter avec une adresse mail et mot de passe. et mot de passe. adresse mail. | Must have | Développeur | 3 | 1050 | Durée sprint : | 25
|  | 2 | Constitution d'une bibliothèque de photo | Utilisateur de l'application | L’utilisateur doit pouvoir accéder un outil de recommandation de vêtements basée sur les vêtements qu’il possède déjà dans sa garde-robe : | Must have | Développeur | 5 | 1750 | Durée Développeur : | 8
|  | 3 | Recommandation produit | Application | L’algorithme doit pouvoir, à partir des photos stockées de l’utilisateur, trouver des produits similaires dans la base produits. | Must have | Data Scientist | 15 | 6000 | Durée Data Scientist : | 15
|  | 4 | Mise en situation du produit recommandé | Application | L’application doit pouvoir afficher sur une photo de l’utilisateur le vêtement proposé, afin qu’il puisse juger et décider. | Must have | Presta IA | 25 | 15000 | Durée Presta IA : | 25
|  | 5 | Interface utilisateur | Application | L’utilisateur doit pouvoir changer la couleur et éventuellement le style du vêtement recommandé (ex : T-shirt manches courtes ou longues) | Must have | UX Designer | 10 | 3000 | Durée UX Designer : | 10
|  | 6 | Design graphique | Application | L’utilisateur doit pouvoir accéder à un outil de recommandation basé sur ses préférences de style ou les tendances du moment : | Must have | Graphiste | 5 | 1250 | Durée Graphiste : | 5
SPRINT 1 : points revue + point rétrospective + Go pour sprint suivant
Point plannification SPRINT 2
[5 empty] | SPRINT 2 | - Charge : | 20
|  | US | Titre | Je veux... | Afin de... | Priorisation | Profil | Charge (jour) | Coût | User stories : | 5
|  | 12 | Mettre le produit recommandé dans le panier, valider et finaliser la commande | Utilisateur de l'application | L’utilisateur doit pouvoir mettre les produits dans un panier, valider une commande, choisir un type de livraison, et terminer par une transaction bancaire. | Must have | Développeur | 12 | 4200 | Durée sprint : | 20
|  | 13 | Gérer la désinscription au service de recommandation | Utilisateur de l'application | Gérer la désinscription au service de recommandation | Should have | Développeur | 1 | 350 | Durée Développeur : | 20
|  | 14 | Accéder à la modifications et suppression des données personnelles du compte/commandes | Utilisateur de l'application | Accéder à la modifications et suppression des données personnelles | Must have | Développeur | 1 | 350
|  | 15 | Gérer la durée de conservation de ses données personnelles | Utilisateur de l'application | Gérer la durée de conservation de ses données personnelles | Must have | Développeur | 1 | 350
|  | 16 | Purge automatique des données en cas d'inactivité de l’utilisateur | Application | L’application doit pouvoir réaliser une purge automatique des données personnelles au bout d’un délai maximum fixé sans activité de l’utilisateur | Must have | Développeur | 5 | 1750
SPRINT 2 : points revue + point rétrospective + Go pour sprint suivant
Point plannification SPRINT 3
[5 empty] | SPRINT 3 | - Charge : | 17
|  | US | Titre | Je veux... | Afin de... | Pondération | Profil | Charges (jours) | coût
|  | 7 | Indiquer ses styles préférés | Utilisateur de l'application | L’utilisateur doit pouvoir définir ses styles préférés parmi ceux proposé par le site | Could have | Développeur | 1 | 350
|  | 8 | Indiquer ses marques préférées | Utilisateur de l'application | L’utilisateur doit pouvoir référencer ses marques préférées parmi celles vendues par le groupe Fashion-Insta | Could have | Développeur | 1 | 350 | User stories : | 5
|  | 9 | Référencer ses sources d'inspiration | Utilisateur de l'application | L’utilisateur doit pouvoir référencer les blogs, sites, de conseil, d’influenceur(seuses), de tendances | Won’t have | Développeur | 5 | 1750 | Durée sprint : | 12
|  | 10 | Recommander en fonction des préférences de styles et de marques | Application | L’algorithme doit pouvoir à partir des préférences de l’utilisateur (styles, marques, blogs, …) proposer des vêtements. | Could have | Data Scientist | 5 | 2000 | Durée Développeur : | 12
|  | 11 | Noter les recommandations de l'application | Utilisateur de l'application | L’utilisateur doit aussi pouvoir laisser un avis sur la pertinence des propositions de vêtements qui lui sont faites. | Should have | Développeur | 5 | 1750 | Durée Data Scientist : | 5
SPRINT 3 : points revue + point rétrospective